## Приложение 5.3.4

## к протоколу заседания Проектного комитета

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

от 21.01.2019 № 1

| Шифр портфеля проектов 048-П00 от «13» ноября 2018 г. (дата регистрации в реестре портфелей) |  |
| --- | --- |

## ПАСПОРТ 
регионального проекта

## «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

| Основные положения |
| --- |
| Наименование федерального проекта | Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет |
| Краткое наименование регионального проекта | «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей» | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Кольцов Всеволод Станиславович – заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Южаков Юрий Александрович, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) |
| Руководитель регионального проекта | Варлаков Алексей Петрович – директор Дептруда и занятости Югры (замещающее лицо – Дренин Алексей Анатольевич, директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Депобразования и молодежи Югры) |
| Администратор регионального проекта | Конева Ольга Дмитриевна - заместитель начальника отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования Дептруда и занятости Югры (замещающее лицо - Лашина Ирина Константиновна – начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры) |
| Связь с государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 05.10.2018 № 343-п; Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 338-п |
| Цель и показатели регионального проекта |
| Цель: обеспечить возможность женщинам, имеющих детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  | значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, % | основной | 70,2 | – | 72,1 | 72,5 | 72,9 | 73,3 | 73,7 | 74,1 | - |
| 2. | Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек | дополнительный | 223 | 01.01.2018 | 150 | 719 | 719 | 904 | 904 | 904 | - |
| 3. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход (человек) | дополнительный | 15 175 | - | 19 094 | 20 178 | 21 701 | 21 701 | 21 701 | 21 701 | - |
| 4. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход (человек) | дополнительный | 606 | - | 1 629 | 1 735 | 1 742 | 1 753 | 1 753 | 1 753 | - |
| 5. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет (%) | основной | 74,73% | - | 85,80% | 93,20% | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | - |
| Результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|  | Задача национального проекта: Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет |
| 1. | Результат федерального проекта: Содействие занятости женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, в рамках реализации государственной программы «Содействие занятости населения» |
| 1.1. | Направление: содействие занятости женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, в рамках реализации в рамках реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 343-п. | 31.12.2024 | Реализация направления проекта содействует трудовой занятости женщин, воспитывающих детей, что является основным результатом по данному направлению. Возможность для женщин пройти профессиональное обучение и вернуться к трудовой деятельности на прежнее рабочее место (актуализировав профессиональные знания и навыки), либо после выхода из отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет трудоустроиться на новое место работы, наиболее подходящее для совмещения с обязанностями по воспитанию ребенка, что будет способствовать повышению конкурентоспособности и профессиональной мобильности граждан, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Количество женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, составит 4 150 женщин. |
| 2. | Результат федерального проекта: Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход |
| 2.1 | Направление: создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 338-п | 31.12.2024 | Реализация направления проекта: обеспечит создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до трех лет в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования; позволит удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; содействует развитию вариативных форм предоставления дошкольного образования (дошкольные группы кратковременного пребывания, семейные дошкольные группы, поддержка негосударственных форм дошкольного образования и иные). |
|  | количество дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, созданных в ходе реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 338-п; | 31.12.2024 | 3072 места |
|  | количество дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, созданных в рамках поддержки негосударственных форм дошкольного образования и государственно-частного партнерства; | 31.12.2024 | 837 мест |
| Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1. | Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет |
| 1.1. | Обеспечение достижения к 2021 году 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, в том числе: | 481,0 | 576,9 | 1 715,1 | 556,7 | 460,0 | 0,00 | 0,0 | 3 789,8 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 43,2 | 113,7 | 387,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 544,7 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 437,9 | 463,2 | 1327,3 | 556,7 | 460 | 0 | 0 | 3245,1 |
| 1.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | 406,3 | 433,9 | 1217,7 | 511,9 | 420,1 | 0,0 | 0,0 | 2989,9 |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 31,6 | 29,3 | 109,6 | 44,8 | 39,9 | 0,0 | 0,0 | 255,2 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Содействие занятости женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, в рамках реализации государственной программы «Содействие занятости населения» | 5,6 | 38,47 | 38,47 | 49,34 | 49,34 | 49,34 | 0,0 | 230,56 |
| 1.2.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | - | 33,87 | 33,87 | 44,24 | 44,24 | 44,24 | 0,0 | 200,46 |
| 1.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 0 | 33,6 |
| 1.2.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 0 | 33,6 |
| 1.2.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 486,7 | 616,37 | 1754,57 | 606,54 | 509,84 | 49,84 | 0,0 | 4023,86 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 43,2 | 147,57 | 421,67 | 44,24 | 44,24 | 44,24 | 0,0 | 745,16 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 443,5 | 468,8 | 1332,9 | 562,3 | 465,6 | 5,6 | 0,0 | 3278,7 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 411,9 | 439,5 | 1223,3 | 517,5 | 425,7 | 5,6 | 0,0 | 3023,5 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Российской Федерации) | 31,6 | 29,3 | 109,6 | 44,8 | 39,9 | 0 | 0,0 | 255,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель проекта | Варлаков А.П. | директор Дептруда и занятости Югры | Бухтин Г.Ф., первый заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 20 |
| 2. | Администратор проекта | Конева О.Д. | заместитель начальника отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования Дептруда и занятости Югры | Миронова Ю.А., заместитель начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования – начальник отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Дептруда и занятости Югры | 40 |
| 3. | Администратор проекта | Лашина И.К. | начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | 40 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |
| Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет |
| Направление: создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 338-п Результат: достижение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до трех лет |
| 1 | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Возняк С.А. | первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югры | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | 20 |
| 2 | Участник регионального проекта | Пальчиков Н.Н. | глава города Когалыма | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
| 3 | Участник регионального проекта | Сурцев Б.Ф. | глава города Лангепаса | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
| 4 | Участник регионального проекта | Дейнека О.А. | глава города Мегиона | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
| 5 | Участник регионального проекта | Дегтярёв С.Ю. | глава города Нефтеюганска | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
| 6 | Участник регионального проекта | Тихонов В. В. | глава города Нижневартовска | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
| 7 | Участник регионального проекта | Ямашев И. П. | глава города Нягани | Дренин А. А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
| 8 | Участник регионального проекта | Морозов А. Н. | и.о. главы Пыть-Ях | Дренин А. А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
| 9 | Участник регионального проекта | Шувалов В. Н. | глава города Сургута | Дренин А. А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
| 10 | Участник регионального проекта | Иванов А. В. | глава города Урай | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
| 11 | Участник регионального проекта | Ряшин М. П. | глава города Ханты-Мансийска | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
| 12 | Участник регионального проекта | Фомин В. И. | глава Березовского района | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
| 13 | Участник регионального проекта | Дубовик А. В. | глава Кондинского района | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
| 14 | Участник регионального проекта | Лапковская Г. В. | глава Нефтеюганского района | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
| 15 | Участник регионального проекта | Набатов И. А. | глава Советского района | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
| 16 | Участник регионального проекта | Трубецкой А. А. | глава Сургутского района | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
| Направление: содействие занятости женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, в рамках реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 343-п Результат: количество женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лотова С. Т. | заместитель директора – начальник управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования Дептруда и занятости Югры | Варлаков А. П., директор Дептруда и занятости Югры | 10 |
| 2 | Участник регионального проекта (ответственный за реализацию мероприятий) | Миронова Ю. А. | заместитель начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования – начальник отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Дептруда и занятости Югры | Варлаков А. П., директор Дептруда и занятости Югры | 30 |
| 3 | Участник регионального проекта (ответственный за реализацию мероприятий) | Канюкова Н. Н. | начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения управления занятости населения Дептруда и занятости Югры | Титорова Е. И., начальник управления занятости населения Дептруда и занятости Югры | 10 |
| 4 | Участник регионального проекта (ответственный за реализацию мероприятий) | Титорова Е. И. | начальник управления занятости населения Дептруда и занятости Югры | Варлаков А. П., директор Дептруда и занятости Югры | 10 |
| 5 | Участник регионального проекта (ответственный за реализацию мероприятий) | Печерица Н.А. | консультант отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения управления занятости населения Дептруда и занятости Югры | Канюкова Н. Н., начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения управления занятости населения Дептруда и занятости Югры | 30 |
| 6 | Участник регионального проекта (ответственный за реализацию мероприятий) | Чехунина О.А. | заместитель начальника отдела отраслевого планирования управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования Дептруда и занятости Югры | Емченко Т.П., начальник отдела отраслевого планирования управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования Дептруда и занятости Югры | 10 |
| 7 | Участник регионального проекта (ответственный за реализацию мероприятий) | Спасенникова Н.В. | главный специалист отдела отраслевого планирования управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования Дептруда и занятости Югры | Емченко Т.П., начальник отдела отраслевого планирования управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования Дептруда и занятости Югры | 10 |
| Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Возняк С.А. | Первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югры | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
| 2. | Участник регионального проекта (ответственный за реализацию мероприятий) | Лашина И.К. | Начальник Управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | 30 |
| 3. | Участник регионального проекта (ответственный за реализацию мероприятий) | Цулая Л.В. | Начальник отдела общего образования Депобразования и молодежи Югры | Лашина И.К., начальник Управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | 30 |
| Заинтересованная общественность |
| 1 | Орган, уполномоченный на осуществление общественной оценки проекта | Тогидняя Н.А. | член Общественного совета при Департаменте труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  | 10 |
| 2 |  | Максимова И.И. | председатель Общественного совета при Департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  | 10 |
| 3 | Экспертная группа | Шишкина И.Н. | Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» |  | 10 |
| 4 | Экспертная группа | Манахова К.М. | Член Общественной палаты при Думе города Югорска |  | 10 |

- Дополнительная информация

Проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». Ввод новых мест для самых маленьких детей в детских садах – одна из задач государства: создавать условия для семей, способствующие увеличению рождаемости. Когда появляется первый ребенок, очень важно помочь молодой семье преодолеть неизбежно возникающие сложности, ощутить счастье быть родителями и осознано решиться на рождение второго и последующих детей. При принятии в семье решения о рождении следующего ребенка, немаловажную роль играет возможность для женщины быстро возвращаться к активной трудовой деятельности после рождения очередного ребенка. Создание 3909 новых мест в детских садах для самых маленьких воспитанников обеспечивает 100% доступность дошкольного образования детям в возрасте до 3-х лет. Также для семьи, имеющей маленького ребенка, очень важно знать, что в детском саду с ребенком организована работа с учетом его особенностей. Достичь такого индивидуального подхода возможно, создавая новые места в вариативных формах получения дошкольного образования: в негосударственных организациях, группах присмотра и ухода (таких мест будет введено 837). Многообразие предлагаемых услуг и их доступность в целом повышают доступность и качество дошкольного образования. При формировании программы учтено, что в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре семьям, в которых ребенок в возрасте от 1,5 до 3 лет не обеспечен местом в дошкольной образовательной организации, предоставляется ежемесячное пособие в размере 7547 рублей, позволяющее осуществить оплату за получение образовательных услуг ребенку, в том числе в негосударственной образовательной организации

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к паспорту регионального проекта 
«Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотру и уходу |
| 1.1. | Мероприятие: Обобщение актуальных механизмов поддержки негосударственных организаций, реализующих программы дошкольного образования | 14.01.2019 | 31.04.2019 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Методические рекомендации. Подготовка рекомендаций об использовании эффективных практик реализации программ дошкольного образования и направление их в органы местного самоуправления | 3 |
| 1.1.1 | Контрольная точка: Изучено и обобщено не менее 5 эффективных практик реализации программ дошкольного образования по использованию актуальных механизмов поддержки негосударственных организаций, реализующих программы дошкольного образования |  | 31.04.2019 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Аналитическая справка. Получена и обобщена информация о 5 эффективных практиках реализации программ дошкольного образования по использованию актуальных механизмов поддержки негосударственных организаций, реализующих программы дошкольного образования | 3 |
| 1.2. | Мероприятие: Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет | 01.01.2019 | 15.02.2019 | Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югры | Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в дошкольных образовательных организациях | 3 |
| 1.2.1. | Контрольная точка: Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет |  | 15.02.2019 | Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югры | Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в дошкольных образовательных организациях | 3 |
| 1.2.2. | Мероприятие: Приведение в соответствие нормативных правовых актов на уровне Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальных образований с принятыми федеральными нормативными правовыми актами, в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования и государственно-частного партнерства (при необходимости) | 01.11.2019 | 30.12.2019 | Участники проекта от органов местного самоуправления | нормативные правовые акты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и органов местного самоуправления | 3 |
| 1.2.3 | Контрольная точка: Приняты нормативные правовые акты о внесении изменений в правовые акты на уровне Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальных образований в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования и государственно-частного партнерства (при необходимости) |  | 30.12.2019 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры органы местного самоуправления | Нормативные правовые акты | 3 |
| 1.2.4 | Контрольная точка: В 22 органах местного самоуправления автономного округа внедрены эффективные практики поддержки создания и деятельности негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных, в сфере услуг по уходу и присмотру за детьми в возрасте до 3 лет |  | 01.10.2021 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры органы местного самоуправления | Аналитическая справка. Отчет органов местного самоуправления по внедрению эффективные практики поддержки создания и деятельности негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных, в сфере услуг по уходу и присмотру за детьми в возрасте до 3 лет | 3 |
| 1.3. | Мероприятие: Проведение регионального конкурса «Лучший негосударственный поставщик услуг (работ)» среди негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования | 01.05.2019 | 01.12.2024 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры органы местного самоуправления | Аналитическая справка. Выявление и финансовая поддержка эффективных практик работы по организации деятельности среди негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования. Не менее 12 социально ориентированных некоммерческих организаций оказывают услуги в сфере дошкольного образования | 3 |
| 1.3.1. | Контрольная точка: В 2019 году не менее 4 поставщиков услуг (работ) среди негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования приняли участие региональном конкурсе «Лучший негосударственный поставщик услуг (работ)» |  | 01. 12.2019 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры органы местного самоуправления | Аналитическая справка. Заключение Соглашения с 4 социально ориентированными некоммерческими организациями, которые оказывают услуги в сфере дошкольного образования | 3 |
| 1.3.2. | Контрольная точка: В 2020 году не менее 5 поставщиков услуг (работ) среди негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования приняли участие региональном конкурсе «Лучший негосударственный поставщик услуг (работ)» |  | 01. 12.2020 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры органы местного самоуправления | Аналитическая справка. Заключение Соглашения с 5 социально ориентированными некоммерческими организациями, которые оказывают услуги в сфере дошкольного образования | 3 |
| 1.3.3. | Контрольная точка: В 2021 году не менее 6 поставщиков услуг (работ) среди негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования приняли участие региональном конкурсе «Лучший негосударственный поставщик услуг (работ)» |  | 01. 12.2021 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры органы местного самоуправления | Аналитическая справка. Заключение Соглашения с 6 социально ориентированными некоммерческими организациями, которые оказывают услуги в сфере дошкольного образования | 3 |
| 1.3.4. | Контрольная точка: В 2022 году не менее 8 поставщиков услуг (работ) среди негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования приняли участие региональном конкурсе «Лучший негосударственный поставщик услуг (работ)» |  | 01. 12.2022 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры органы местного самоуправления | Аналитическая справка. Заключение Соглашения с 8 социально ориентированными некоммерческими организациями, которые оказывают услуги в сфере дошкольного образования | 3 |
| 1.3.5. | Контрольная точка: В 2023 году не менее 10 поставщиков услуг (работ) среди негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования приняли участие региональном конкурсе «Лучший негосударственный поставщик услуг (работ)» |  | 01. 12.2023 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры органы местного самоуправления | Аналитическая справка. Заключение Соглашения с 10 социально ориентированными некоммерческими организациями, которые оказывают услуги в сфере дошкольного образования | 3 |
| 1.3.6. | Контрольная точка: В 2024 году не менее 12 поставщиков услуг (работ) среди негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования приняли участие региональном конкурсе «Лучший негосударственный поставщик услуг (работ)» |  | 01. 12.2024 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры органы местного самоуправления | Аналитическая справка. Заключение Соглашения с 12 социально ориентированными некоммерческими организациями, которые оказывают услуги в сфере дошкольного образования | 3 |
| 1.3.7. | Контрольная точка: Сформирован реестр организаций (индивидуальных предпринимателей), оказывающих услуги по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста |  | 31.12.2019 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры органы местного самоуправления | Реестр организаций (индивидуальных) предпринимателей, оказывающих услуги по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста. Размещение реестра на официальном сайте Депобразования и молодежи Югры для информирования населения автономного округа | 3 |
| 1.4. | Мероприятие: Создание консультационных центров методической, психолого-педагогической, медико-социальной, диагностической и консультативной помощи (включая службу ранней помощи) образовательным организациям и родителям (законным представителям) детей до 3 лет | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры органы местного самоуправления | Аналитическая справка. Создание не менее 12 консультационных центров (включая службу ранней помощи) | 3 |
| 1.4.1. | Контрольная точка: Оказана в 2019 году методическая, психолого-педагогическая, медико-социальная, диагностическая и консультативная помощь не менее 80 образовательным организациям и 800 родителям (законным представителям) детей до 3 лет |  | 01.12.2019 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры органы местного самоуправления | Аналитическая справка. Отчет органов местного самоуправления об оказании в 2019 году методической, психолого-педагогической, медико-социальной, диагностической и консультативной помощи не менее 80 образовательным организациям и 800 родителям (законным представителям) детей до 3 лет |  |
| 1.4.2. | Контрольная точка: Оказана в 2020 году методическая, психолого-педагогическая, медико-социальная, диагностическая и консультативная помощь не менее 160 образовательным организациям и 1200 родителям (законным представителям) детей до 3 лет |  | 01.12.2020 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры органы местного самоуправления | Аналитическая справка. Отчет органов местного самоуправления об оказании в 2020 году методической, психолого-педагогической, медико-социальной, диагностической и консультативной помощи не менее 160 образовательным организациям и 1200 родителям (законным представителям) детей до 3 лет |  |
| 1.4.3. | Контрольная точка: Оказана в 2021 году методическая, психолого-педагогическая, медико-социальная, диагностическая и консультативная помощь не менее 260 образовательным организациям и 1700 родителям (законным представителям) детей до 3 лет |  | 01.12.2021 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры органы местного самоуправления | Аналитическая справка. Отчет органов местного самоуправления об оказании в 2021 году методической, психолого-педагогической, медико-социальной, диагностической и консультативной помощи не менее 260 образовательным организациям и 1700 родителям (законным представителям) детей до 3 лет | 3 |
| 1.4.4. | Контрольная точка: Оказана в 2022 году методическая, психолого-педагогическая, медико-социальная, диагностическая и консультативная помощь не менее 280 образовательным организациям и 1900 родителям (законным представителям) детей до 3 лет |  | 01.12.2022 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры органы местного самоуправления | Аналитическая справка. Отчет органов местного самоуправления об оказании в 2022 году методической, психолого-педагогической, медико-социальной, диагностической и консультативной помощи не менее 280 образовательным организациям и 1900 родителям (законным представителям) детей до 3 лет | 3 |
| 1.4.5. | Контрольная точка: Оказана в 2023 году методическая, психолого-педагогическая, медико-социальная, диагностическая и консультативная помощь не менее 300 образовательным организациям и 2100 родителям (законным представителям) детей до 3 лет |  | 01.12.2023 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры органы местного самоуправления | Аналитическая справка. Отчет органов местного самоуправления об оказании в 2023 году методической, психолого-педагогической, медико-социальной, диагностической и консультативной помощи не менее 300 образовательным организациям и 2100родителям (законным представителям) детей до 3 лет | 3 |
| 1.4.6. | Контрольная точка: Оказана в 2024 году методическая, психолого-педагогическая, медико-социальная, диагностическая и консультативная помощь не менее 320 образовательным организациям и 2300 родителям (законным представителям) детей до 3 лет |  | 01.12.2024 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры органы местного самоуправления | Аналитическая справка. Отчет органов местного самоуправления об оказании в 2023 году методической, психолого-педагогической, медико-социальной, диагностической и консультативной помощи не менее 320 образовательным организациям и 2300родителям (законным представителям) детей до 3 лет | 3 |
| 1.5. | Мероприятие: Организация работы родительских клубов (объединений) как центров формирования и развития родительских компетенций по вопросам развития детей до 3 лет | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры органы местного самоуправления | Аналитическая справка. Создание 45 родительских клубов на базе муниципальных дошкольных образовательных организаций, а также в формате социально-ориентированных некоммерческих организаций | 3 |
| 1.5.1. | Контрольная точка: Организована в 2019 году работа родительских клубов (объединений) как центров формирования и развития родительских компетенций по вопросам развития детей до 3 лет |  | 01.12.2019 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры органы местного самоуправления | Аналитическая справка. Отчет органов местного самоуправления о создании15 родительских клубов на базе муниципальных дошкольных образовательных организаций, а также в формате социально-ориентированных некоммерческих организаций | 3 |
| 1.5.2. | Контрольная точка: Организована в 2020 году работа родительских клубов (объединений) как центров формирования и развития родительских компетенций по вопросам развития детей до 3 лет |  | 01.12.2020 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры органы местного самоуправления | Аналитическая справка. Отчет органов местного самоуправления о создании 30 родительских клубов на базе муниципальных дошкольных образовательных организаций, а также в формате социально-ориентированных некоммерческих организаций | 3 |
| 1.5.3. | Контрольная точка: Организована в 2021 году работа родительских клубов (объединений) как центров формирования и развития родительских компетенций по вопросам развития детей до 3 лет |  | 01.12.2021 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры органы местного самоуправления | Аналитическая справка. Отчет органов местного самоуправления о создании 45 родительских клубов на базе муниципальных дошкольных образовательных организаций, а также в формате социально-ориентированных некоммерческих организаций | 3 |
| 1.6. | Мероприятие: Предоставление родителям детей дошкольного возраста доступной услуги по присмотру и уходу в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в виде «Сертификата дошкольника» | 01.01.2019 | 01.12.2024 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры органы местного самоуправления | Аналитическая справка. Предоставлено не менее 5 тысяч «Сертификатов дошкольника» | 3 |
| 1.6.1. | Контрольная точка: В 2019 году не менее 1000 родителям детей дошкольного возраста предоставлена доступная услуга по присмотру и уходу в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в виде «Сертификата дошкольника» |  | 01.12.2019 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры органы местного самоуправления | Аналитическая справка. Отчет органов местного самоуправления О предоставлении не менее 1000 родителям детей дошкольного возраста доступной услуги по присмотру и уходу в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в виде «Сертификата дошкольника» | 3 |
| 1.6.2. | Контрольная точка: В 2020 году не менее 2000 родителям детей дошкольного возраста предоставлена доступная услуга по присмотру и уходу в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в виде «Сертификата дошкольника» |  | 01.12.2020 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры органы местного самоуправления | Аналитическая справка. Отчет органов местного самоуправления О предоставлении не менее 2000 родителям детей дошкольного возраста доступной услуги по присмотру и уходу в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в виде «Сертификата дошкольника» | 3 |
| 1.6.3. | Контрольная точка: В 2021 году не менее 3000 родителям детей дошкольного возраста предоставлена доступная услуга по присмотру и уходу в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в виде «Сертификата дошкольника» |  | 01.12.2021 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры органы местного самоуправления | Аналитическая справка. Отчет органов местного самоуправления О предоставлении не менее 3000 родителям детей дошкольного возраста доступной услуги по присмотру и уходу в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в виде «Сертификата дошкольника» | 3 |
| 1.6.4. | Контрольная точка: В 2022 году не менее 3500 родителям детей дошкольного возраста предоставлена доступная услуга по присмотру и уходу в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в виде «Сертификата дошкольника» |  | 01.12.2022 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры органы местного самоуправления | Аналитическая справка. Отчет органов местного самоуправления О предоставлении не менее 3500 родителям детей дошкольного возраста доступной услуги по присмотру и уходу в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в виде «Сертификата дошкольника» | 3 |
| 1.6.5. | Контрольная точка: В 2023 году не менее 4000 родителям детей дошкольного возраста предоставлена доступная услуга по присмотру и уходу в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в виде «Сертификата дошкольника» |  | 01.12.2023 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры органы местного самоуправления | Аналитическая справка. Отчет органов местного самоуправления О предоставлении не менее 4000 родителям детей дошкольного возраста доступной услуги по присмотру и уходу в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в виде «Сертификата дошкольника» | 3 |
| 1.6.6. | Контрольная точка: В 2024 году не менее 5000 родителям детей дошкольного возраста предоставлена доступная услуга по присмотру и уходу в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в виде «Сертификата дошкольника» |  | 01.12.2024 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры органы местного самоуправления | Аналитическая справка. Отчет органов местного самоуправления О предоставлении не менее 5000 родителям детей дошкольного возраста доступной услуги по присмотру и уходу в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в виде «Сертификата дошкольника» | 3 |
| 1.7. | Мероприятие: Создание к 2024 году не менее 3072 дополнительных места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и местных бюджетов | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югры органы местного самоуправления | Аналитическая справка. Отчет органов местного самоуправления о создании дополнительных мест, в государственных и муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет в ходе реализации государственных и муниципальных программ в сфере образования | 3 |
| 1.7.1. | Контрольная точка: Создано к 2024 году не менее 3072 дополнительных места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и местных бюджетов |  | 31.12.2024 | Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югры органы местного самоуправления | Отчет органов местного самоуправления о создании дополнительных мест, в государственных и муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет в ходе реализации государственных и муниципальных программ в сфере образования | 3 |
| 1.7.2. | Контрольная точка: Создание в 2019 году 465 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и местных бюджетов |  | 31.12.2019 | Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югры органы местного самоуправления | Аналитическая справка. Отчет органов местного самоуправления о создании дополнительных мест, в государственных и муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет в ходе реализации государственных и муниципальных программ в сфере образования | 3 |
| 1.7.3. | Мероприятие: Проведение общественных обсуждений проекта приказа Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ дошкольного образования, соответствующих современным условиям в целях реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в организациях (негосударственной формы собственности) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход за детьми | 01.05.2019 | 01.06.2019 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры органы местного самоуправления | Аналитический отчет по итогам проведения общественных обсуждений | 3 |
| 1.7.4. | Мероприятие: Подача субъектами Российской Федерации заявки на организацию повышения квалификации специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.05.2019 | 01.07.2019 | Депобразования и молодежи Югры | Заявка Депобразования и молодежи Югры | 3 |
| 1.7.5. | Мероприятие: Предоставление субъектами Российской Федерации заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по созданию групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста | 01.04.2019 | 01.06.2019 | Депобразования и молодежи Югры | Заявка Депобразования и молодежи Югры | 3 |
| 1.7.6. | Мероприятие: Проведение общественных обсуждений проекта приказа Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ дошкольного образования, соответствующих современным условиям в целях реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в организациях (негосударственной формы собственности) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход за детьми | 01.05.2019 | 01.06.2019 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры органы местного самоуправления | Аналитический отчет по итогам проведения общественных обсуждений | 3 |
| 1.7.7. | Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста | 01.06.2019 | 01.09.2019 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Протокол об итогах проведения отбора | 3 |
| 1.7.8. | Заключение соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста | 01.12.2019 | 28.02.2020 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | соглашения | 3 |
| 1.7.9. | Мероприятие: Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет | 01.04.2019 | 01.09.2019 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Отчеты о результатах проведения мониторинга реализации мероприятий | 3 |
| 1.7.10. | Мероприятие: Организовано в 2020 году повышение квалификации не менее 25 специалистов управления в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Организация, осуществляющая повышение квалификации | Документ о повышении квалификации | 3 |
| 1.7.11. | Контрольная точка Выдано не менее 25 документов о повышении квалификации специалистов управления в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования, в том числе обеспечено вовлечение обученных специалистов в систему дошкольного образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре |  | 31.12.2020 | Участники проекта, Организация, осуществляющая повышение квалификации | Документ о повышении квалификации, Отчет организации, осуществляющей проведение повышения квалификации | 3 |
| 1.7.12. | Контрольная точка: Создание в 2020 году 1084 дополнительных места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и местных бюджетов |  | 31.12.2020 | Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югры органы местного самоуправления | Аналитическая справка. Отчет органов местного самоуправления о создании дополнительных мест, в государственных и муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет в ходе реализации государственных и муниципальных программ в сфере образования | 3 |
| 1.7.13. | Мероприятие: Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет | 01.01.2020 | 01.06.2020 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Отчеты о результатах проведения мониторинга реализации мероприятий | 3 |
| 1.7.14. | Контрольная точка: Создание в 2021 году 1523 дополнительных места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и местных бюджетов |  | 31.12.2021 | Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югры органы местного самоуправления | Аналитическая справка. Отчет органов местного самоуправления о создании дополнительных мест, в государственных и муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет в ходе реализации государственных и муниципальных программ в сфере образования | 3 |
| 1.7.15. | Мероприятие: Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет | 01.01.2021 | 01.06.2021 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Отчеты о результатах проведения мониторинга реализации мероприятий | 3 |
| 1.8. | Мероприятие: Организовано в 2021 году повышение квалификации не менее 25 специалистов управления в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Организация, осуществляющая повышение квалификации | Документ о повышении квалификации | 3 |
| 1.8.1. | Контрольная точка Выдано не менее 25 документов о повышении квалификации специалистов управления в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования, в том числе обеспечено вовлечение обученных специалистов в систему дошкольного образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре |  | 31.12.2021 | Участники проекта, Организация, осуществляющая повышение квалификации | Документ о повышении квалификации, Отчет организации, осуществляющей повышение квалификации | 3 |
| 1.8.2. | Контрольная точка: В 2022 году функционирует не менее 3072 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и местных бюджетов |  | 31.12.2022 | Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югры органы местного самоуправления | Аналитическая справка. Отчет органов местного самоуправления о создании дополнительных мест, в государственных и муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет в ходе реализации государственных и муниципальных программ в сфере образования | 3 |
| 1.8.3. | Мероприятие: Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет | 01.01.2022 | 01.06.2022 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Отчеты о результатах проведения мониторинга реализации мероприятий | 3 |
| 1.8.4. | Мероприятие: Организовано в 2021 году повышение квалификации не менее 25 специалистов управления в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Организация, осуществляющая повышение квалификации | Документ о повышении квалификации | 3 |
| 1.8.5. | Контрольная точка Выдано не менее 25 документов о повышении квалификации специалистов управления в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования, в том числе обеспечено вовлечение обученных специалистов в систему дошкольного образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре |  | 31.12.2022 | Участники проекта, Организация, осуществляющая повышение квалификации | Документ о повышении квалификации, Отчет организации, осуществляющей повышение квалификации | 3 |
| 1.8.6. | Контрольная точка: В 2023 году функционирует не менее 3072 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и местных бюджетов |  | 31.12.2023 | Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югры органы местного самоуправления | Аналитическая справка. Отчет органов местного самоуправления о создании дополнительных мест, в государственных и муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет в ходе реализации государственных и муниципальных программ в сфере образования | 3 |
| 1.8.7. | Мероприятие: Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет | 01.01.2023 | 01.06.2023 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Отчеты о результатах проведения мониторинга реализации мероприятий | 3 |
| 1.8.8. | Мероприятие: Организовано в 2021 году повышение квалификации не менее 25 специалистов управления в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Организация, осуществляющая повышение квалификации | Документ о повышении квалификации | 3 |
| 1.8.9. | Контрольная точка Выдано не менее 25 документов о повышении квалификации специалистов управления в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования, в том числе обеспечено вовлечение обученных специалистов в систему дошкольного образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре |  | 31.12.2023 | Участники проекта, Организация, осуществляющая повышение квалификации | Документ о повышении квалификации, Отчет организации, осуществляющей повышение квалификации |  |
| 1.8.10. | Контрольная точка: К 2024 году функционирует 21701 место с учетом созданных 3072 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и местных бюджетов |  | 31.12.2024 | Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югры органы местного самоуправления | Аналитическая справка. Отчет органов местного самоуправления о создании дополнительных мест, в государственных и муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет в ходе реализации государственных и муниципальных программ в сфере образования | 3 |
| 1.9. | Мероприятие: Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет | 01.01.2024 | 01.06.2024 | Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Отчеты о результатах проведения мониторинга реализации мероприятий | 3 |
| 1.9.1. | Мероприятие: Организовано в 2021 году повышение квалификации не менее 25 специалистов управления в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Организация, осуществляющая повышение квалификации | Документ о повышении квалификации | 3 |
| 1.9.2. | Контрольная точка Выдано не менее 25 документов о повышении квалификации специалистов управления в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования, в том числе обеспечено вовлечение обученных специалистов в систему дошкольного образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре |  | 31.12.2024 | Участники проекта, Организация, осуществляющая повышение квалификации | Документ о повышении квалификации, Отчет организации, осуществляющей повышение квалификации |  |
| 1.9.3. | Мероприятие: Создание к 2022 году 837 дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет, созданных в рамках поддержки негосударственных форм дошкольного образования и государственно-частного партнерства | 01.01.2019 | 31.12.2022 | Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югры органы местного самоуправления | Аналитическая справка Отчет органов местного самоуправления о создании мест в рамках поддержки негосударственных форм дошкольного образования и государственно-частного партнерства | 3 |
| 1.9.4. | Контрольная точка: Создано в 2019 году не менее 713 дополнительных мест в негосударственном секторе дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет |  | 31.12.2019 | Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югры органы местного самоуправления | Аналитическая справка Отчет органов местного самоуправления о создании мест в рамках поддержки негосударственных форм дошкольного образования и государственно-частного партнерства | 3 |
| 1.9.5. | Контрольная точка: Создано в 2020 году не менее 106 дополнительных мест в негосударственном секторе дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет |  | 31.12.2020 | Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югры органы местного самоуправления | Аналитическая справка Отчет органов местного самоуправления о создании мест в рамках поддержки негосударственных форм дошкольного образования и государственно-частного партнерства | 3 |
| 1.9.6. | Контрольная точка: Создано в 2021 году не менее 7 дополнительных мест в негосударственном секторе дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет |  | 31.12.2021 | Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югры органы местного самоуправления | Аналитическая справка Отчет органов местного самоуправления о создании мест в рамках поддержки негосударственных форм дошкольного образования и государственно-частного партнерства | 3 |
| 1.9.7. | Контрольная точка: В 2022 году функционируют группы с общей наполняемостью не менее 1753 места в негосударственном секторе дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет |  | 31.12.2022 | Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югры органы местного самоуправления | Аналитическая справка Отчет органов местного самоуправления о мерах поддержки негосударственных форм дошкольного образования и государственно-частного партнерства | 3 |
| 1.10. | Мероприятие: Создано в 2022 году не менее 20 групп дополнительных мест в группах присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, введенных за счет субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта | 01.01.2019 | 31.12.2022 | Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югры органы местного самоуправления | Аналитическая справка. Отчет органов местного самоуправления о создании мест в группах присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, введенных за счет субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта | 3 |
| 1.10.1. | Контрольная точка: Создано в 2019 году не менее 5 групп присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, введенных за счет субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта |  | 31.12.2019 | Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югры | Аналитическая справка. Отчет органов местного самоуправления о создании мест в группах присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, введенных за счет субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта | 3 |
| 1.10.2. | Контрольная точка: Создано в 2020 году не менее 7 групп присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, введенных за счет субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта |  | 31.12.2020 | Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югры органы местного самоуправления | Аналитическая справка. Отчет органов местного самоуправления о создании мест в группах присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, введенных за счет субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта | 3 |
| 1.10.3. | Контрольная точка: Создано в 2021 году не менее 8 групп присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, введенных за счет субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта |  | 31.12.2021 | Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югры органы местного самоуправления | Аналитическая справка. Отчет органов местного самоуправления о создании мест в группах присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, введенных за счет субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта | 3 |
| 1.10.4. | Контрольная точка: Создано в 2022 году не менее 20 групп присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, введенных за счет субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта |  | 31.12.2022 | Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югры органы местного самоуправления | Аналитическая справка. Отчет органов местного самоуправления о создании мест в группах присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, введенных за счет субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта | 3 |
| 1.11 | Достижение 100-процентной доступности дошкольного образования от актуального спроса для детей в возрасте от 1,5 до трех лет | 01.01.2019 | 31.12.2022 | Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югры органы местного самоуправления | Аналитическая справка Отчет органов местного самоуправления о достижении 100-процентной доступности дошкольного образования от актуального спроса для детей в возрасте от 1,5 до трех лет | 3 |
| 2. | Содействие занятости женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, в рамках реализации государственной программы «Содействие занятости населения» |
| 2.1. | Мероприятие: Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, и женщин, осуществляющих уход за детьми в возрасте до 3 лет | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Канюкова Наталья Николаевна, начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения управления занятости населения Дептруда и занятости Югры | Аналитическая справка. Направление женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, и женщин, осуществляющих уход за детьми в возрасте до 3 лет на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование по выбранной образовательной программ | 2 |
| 2.1.1. | Контрольная точка: Организовано профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование не менее 300 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, и женщин, осуществляющих уход за детьми в возрасте до 3 лет |  | 31.12.2019 | Канюкова Наталья Николаевна, начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения управления занятости населения Дептруда и занятости Югры | Аналитическая справка. Направление женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, и женщин, осуществляющих уход за детьми в возрасте до 3 лет на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование по выбранной образовательной программе | 2 |
| 2.1.2. | Контрольная точка: Организовано профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование не менее 719 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, и 150 женщин, осуществляющих уход за детьми в возрасте до 3 лет |  | 31.12.2020 | Канюкова Наталья Николаевна, начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения управления занятости населения Дептруда и занятости Югры | Аналитическая справка. Направление женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, и женщин, осуществляющих уход за детьми в возрасте до 3 лет на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование по выбранной образовательной программе | 2 |
| 2.1.3. | Контрольная точка: Организовано профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование не менее 719 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, и 150 женщин, осуществляющих уход за детьми в возрасте до 3 лет |  | 31.12.2021 | Канюкова Наталья Николаевна, начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения управления занятости населения Дептруда и занятости Югры | Аналитическая справка. Направление женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, и женщин, осуществляющих уход за детьми в возрасте до 3 лет на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование по выбранной образовательной программе | 2 |
| 2.1.4. | Контрольная точка: Организовано профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование не менее 904 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, и 150 женщин, осуществляющих уход за детьми в возрасте до 3 лет |  | 31.12.2022 | Канюкова Наталья Николаевна, начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения управления занятости населения Дептруда и занятости Югры | Аналитическая справка. Направление женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, и женщин, осуществляющих уход за детьми в возрасте до 3 лет на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование по выбранной образовательной программе | 2 |
| 2.1.5. | Контрольная точка: Организовано профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование не менее 904 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, и 150 женщин, осуществляющих уход за детьми в возрасте до 3 лет |  | 31.12.2023 | Канюкова Наталья Николаевна, начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения управления занятости населения Дептруда и занятости Югры | Аналитическая справка. Направление женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, и женщин, осуществляющих уход за детьми в возрасте до 3 лет на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование по выбранной образовательной программе | 2 |
| 2.1.6. | Контрольная точка: Организовано профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование не менее 904 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, и 150 женщин, осуществляющих уход за детьми в возрасте до 3 лет |  | 31.12.2024 | Канюкова Наталья Николаевна, начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения управления занятости населения Дептруда и занятости Югры | Аналитическая справка. Направление женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, и женщин, осуществляющих уход за детьми в возрасте до 3 лет на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование по выбранной образовательной программе | 2 |
| 2.2. | Мероприятие: Содействие трудоустройству незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Миронова Юлия Александровна, заместитель начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования – начальник отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Дептруда и занятости Югры | Аналитическая справка. Трудоустройство незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет | 3 |
| 2.2.1. | Контрольная точка: Создано 42 постоянных рабочих места (в том числе надомных) для трудоустройства одиноких родителей, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, и удаленных рабочих мест рабочих мест для трудоустройства женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет |  | 31.12.2019 | Миронова Юлия Александровна, заместитель начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования – начальник отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Дептруда и занятости Югры | Аналитическая справка. Трудоустройство незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет | 3 |
| 2.2.2. | Контрольная точка: Создано 42 постоянных рабочих места (в том числе надомных) для трудоустройства одиноких родителей, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, и удаленных рабочих мест рабочих мест для трудоустройства женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет |  | 31.12.2020 | Миронова Юлия Александровна, заместитель начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования – начальник отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Дептруда и занятости Югры | Аналитическая справка. Трудоустройство незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет | 3 |
| 2.2.3. | Контрольная точка: Создано 42 постоянных рабочих места (в том числе надомных) для трудоустройства одиноких родителей, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, и удаленных рабочих мест рабочих мест для трудоустройства женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет |  | 31.12.2021 | Миронова Юлия Александровна, заместитель начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования – начальник отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Дептруда и занятости Югры | Аналитическая справка. Трудоустройство незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет | 3 |
| 2.2.4. | Контрольная точка: Создано 42 постоянных рабочих места (в том числе надомных) для трудоустройства одиноких родителей, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, и удаленных рабочих мест рабочих мест для трудоустройства женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет |  | 31.12.2022 | Миронова Юлия Александровна, заместитель начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования – начальник отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Дептруда и занятости Югры | Аналитическая справка. Трудоустройство незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет | 3 |
| 2.2.5. | Контрольная точка: Создано 42 постоянных рабочих места (в том числе надомных) для трудоустройства одиноких родителей, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, и удаленных рабочих мест рабочих мест для трудоустройства женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет |  | 31.12.2023 | Миронова Юлия Александровна, заместитель начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования – начальник отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Дептруда и занятости Югры | Аналитическая справка. Трудоустройство незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет | 3 |
| 2.2.6. | Контрольная точка: Создано 42 постоянных рабочих места (в том числе надомных) для трудоустройства одиноких родителей, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, и удаленных рабочих мест рабочих мест для трудоустройства женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет |  | 31.12.2024 | Миронова Юлия Александровна, заместитель начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования – начальник отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Дептруда и занятости Югры | Аналитическая справка. Трудоустройство незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет | 3 |
| 2.3. | Мероприятие: Стимулирование организации коллективных офисов для работы и совмещенного общения для лиц, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе находящихся в отпуске по уходу за ребенком, с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и благотворительных фондов | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Миронова Юлия Александровна, заместитель начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования – начальник отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Дептруда и занятости Югры | Аналитическая справка. Предоставление грантовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и благотворительным фондам. | 3 |
| 2.3.1. | Контрольная точка: Внесены изменения в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» в части включения механизма предоставления грантовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и благотворительных фондов, организующих коллективные офисы для работы и совмещенного общения для лиц, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе находящихся в отпуске по уходу за ребенком |  | 01.07.2019 | Миронова Юлия Александровна, заместитель начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования – начальник отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Дептруда и занятости Югры | Постановление Правительства автономного округа о внесении изменений в государственную программу. Подготовлена нормативная правовая основа для реализации мероприятия | 3 |
| 2.3.2. | Контрольная точка: Проведен в 2019 году конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций и благотворительных фондов с целью предоставления грантовой поддержки на организацию коллективных офисов для работы и совмещенного общения для лиц, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе находящихся в отпуске по уходу за ребенком |  | 01.09.2019 | Миронова Юлия Александровна, заместитель начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования – начальник отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Дептруда и занятости Югры | Распоряжение Дептруда и занятости Югры о перечислении грантовой поддержки победителями конкурсного отбора. | 3 |
| 2.3.3. | Контрольная точка: Проведен в 2020 году конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций и благотворительных фондов с целью предоставления грантовой поддержки на организацию коллективных офисов для работы и совмещенного общения для лиц, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе находящихся в отпуске по уходу за ребенком |  | 01.04.2020 | Миронова Юлия Александровна, заместитель начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования – начальник отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Дептруда и занятости Югры | Распоряжение Дептруда и занятости Югры о перечислении грантовой поддержки победителями конкурсного отбора. | 3 |
| 2.3.4. | Контрольная точка: Проведен в 2021 году конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций и благотворительных фондов с целью предоставления грантовой поддержки на организацию коллективных офисов для работы и совмещенного общения для лиц, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе находящихся в отпуске по уходу за ребенком |  | 01.04.2021 | Миронова Юлия Александровна, заместитель начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования – начальник отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Дептруда и занятости Югры | Распоряжение Дептруда и занятости Югры о перечислении грантовой поддержки победителями конкурсного отбора. | 3 |
| 2.3.5. | Контрольная точка: Проведен в 2022 году конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций и благотворительных фондов с целью предоставления грантовой поддержки на организацию коллективных офисов для работы и совмещенного общения для лиц, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе находящихся в отпуске по уходу за ребенком |  | 01.04.2022 | Миронова Юлия Александровна, заместитель начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования – начальник отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Дептруда и занятости Югры | Распоряжение Дептруда и занятости Югры о перечислении грантовой поддержки победителями конкурсного отбора. | 3 |
| 2.3.6. | Контрольная точка: Проведен в 2023 году конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций и благотворительных фондов с целью предоставления грантовой поддержки на организацию коллективных офисов для работы и совмещенного общения для лиц, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе находящихся в отпуске по уходу за ребенком |  | 01.04.2023 | Миронова Юлия Александровна, заместитель начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования – начальник отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Дептруда и занятости Югры | Распоряжение Дептруда и занятости Югры о перечислении грантовой поддержки победителями конкурсного отбора. | 3 |
| 2.3.7. | Контрольная точка: Проведен в 2024 году конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций и благотворительных фондов с целью предоставления грантовой поддержки на организацию коллективных офисов для работы и совмещенного общения для лиц, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе находящихся в отпуске по уходу за ребенком |  | 01.04.2024 | Миронова Юлия Александровна, заместитель начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования – начальник отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Дептруда и занятости Югры | Распоряжение Дептруда и занятости Югры о перечислении грантовой поддержки победителями конкурсного отбора. | 3 |
| 2.4. | Мероприятие: Разработка и утверждение нормативного правового акта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о порядке реализации мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста | 01.09.2019 | 25.12.2019 | Миронова Юлия Александровна, заместитель начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования – начальник отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Дептруда и занятости Югры | Постановление Правительства автономного округа. Организована реализация мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста | 1 |
| 2.4.1. | Контрольная точка: Утвержден нормативный правовой акт Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о порядке реализации в 2020 году мероприятия по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста |  | 25.12.2019 | Миронова Юлия Александровна, заместитель начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования – начальник отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Дептруда и занятости Югры | Постановление Правительства автономного округа. Организована реализация мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста | 1 |
| 2.4.2. | Контрольная точка: Утвержден нормативный правовой акт Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о порядке реализации в 2021 году мероприятия по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста |  | 25.12.2020 | Миронова Юлия Александровна, заместитель начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования – начальник отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Дептруда и занятости Югры | Постановление Правительства автономного округа. Организована реализация мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста | 1 |
| 2.4.3. | Контрольная точка: Утвержден нормативный правовой акт Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о порядке реализации в 2022 году мероприятия по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста |  | 25.12.2021 | Миронова Юлия Александровна, заместитель начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования – начальник отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Дептруда и занятости Югры | Постановление Правительства автономного округа. Организована реализация мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста | 1 |
| 2.4.4. | Контрольная точка: Утвержден нормативный правовой акт Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о порядке реализации в 2023 году мероприятия по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста |  | 25.12.2022 | Миронова Юлия Александровна, заместитель начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования – начальник отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Дептруда и занятости Югры | Постановление Правительства автономного округа. Организована реализация мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста | 1 |
| 2.4.5. | Контрольная точка: Утвержден нормативный правовой акт Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о порядке реализации в 2024 году мероприятия по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста |  | 25.12.2023 | Миронова Юлия Александровна, заместитель начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования – начальник отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Дептруда и занятости Югры | Постановление Правительства автономного округа. Организована реализация мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста | 1 |
| 2.5. | Мероприятие: Заключение соглашения между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством автономного округа о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста | 25.12.2019 | 31.12.2023 | Миронова Юлия Александровна, заместитель начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования – начальник отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Дептруда и занятости Югры | Соглашение между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством автономного округа о предоставлении субсидии. Получена субсидия федерального бюджета на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком | 1 |
| 2.5.1. | Контрольная точка: Заключено соглашение между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством автономного округа о предоставлении в 2020 году субсидии на реализацию мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста |  | 31.12.2019 | Миронова Юлия Александровна, заместитель начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования – начальник отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Дептруда и занятости Югры | Соглашение между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством автономного округа о предоставлении субсидии. Получена субсидия федерального бюджета на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком | 1 |
| 2.5.2. | Контрольная точка: Заключено соглашение между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством автономного округа о предоставлении в 2021 году субсидии на реализацию мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста |  | 31.12.2020 | Миронова Юлия Александровна, заместитель начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования – начальник отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Дептруда и занятости Югры | Соглашение между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством автономного округа о предоставлении субсидии. Получена субсидия федерального бюджета на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком | 1 |
| 2.5.3. | Контрольная точка: Заключено соглашение между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством автономного округа о предоставлении в 2022 году субсидии на реализацию мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста |  | 31.12.2021 | Миронова Юлия Александровна, заместитель начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования – начальник отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Дептруда и занятости Югры | Соглашение между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством автономного округа о предоставлении субсидии. Получена субсидия федерального бюджета на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком | 1 |
| 2.5.4. | Контрольная точка: Заключено соглашение между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством автономного округа о предоставлении в 2023 году субсидии на реализацию мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста |  | 31.12.2022 | Миронова Юлия Александровна, заместитель начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования – начальник отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Дептруда и занятости Югры | Соглашение между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством автономного округа о предоставлении субсидии. Получена субсидия федерального бюджета на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком | 1 |
| 2.5.5. | Контрольная точка: Заключено соглашение между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством автономного округа о предоставлении в 2024 году субсидии на реализацию мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста |  | 31.12.2023 | Миронова Юлия Александровна, заместитель начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования – начальник отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Дептруда и занятости Югры | Соглашение между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством автономного округа о предоставлении субсидии. Получена субсидия федерального бюджета на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком | 1 |
| 2.6. | Мероприятие: Мониторинг организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 01.01.2020 | 01.02.2025 | Канюкова Наталья Николаевна, начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения управления занятости населения Дептруда и занятости Югры | Доклад в Минтруд России. Подготовлена информация о реализации мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. | 1 |
| 2.6.1. | Контрольная точка: Проведен мониторинг организации в 2020 году профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет |  | 01.02.2021 | Канюкова Наталья Николаевна, начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения управления занятости населения Дептруда и занятости Югры | Доклад в Минтруд России. Получена и обобщена информация об организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 1 |
| 2.6.2. | Контрольная точка: Проведен мониторинг организации в 2021 году профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет |  | 01.02.2022 | Канюкова Наталья Николаевна, начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения управления занятости населения Дептруда и занятости Югры | Получена и обобщена информация об организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 1 |
| 2.6.3. | Контрольная точка: Проведен мониторинг организации в 2022 году профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет |  | 01.02.2023 | Канюкова Наталья Николаевна, начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения управления занятости населения Дептруда и занятости Югры | Получена и обобщена информация об организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 1 |
| 2.6.4. | Контрольная точка: Проведен мониторинг организации в 2023 году профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет |  | 01.02.2024 | Канюкова Наталья Николаевна, начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения управления занятости населения Дептруда и занятости Югры | Получена и обобщена информация об организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 1 |
| 2.6.5. | Контрольная точка: Проведен мониторинг организации в 2024 году профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет |  | 01.02.2025 | Канюкова Наталья Николаевна, начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения управления занятости населения Дептруда и занятости Югры | Получена и обобщена информация об организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 1 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к паспорту регионального проекта 
«Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей»

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к паспорту проекта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

- Дополнительные основные положения

| Наименование портфеля проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в который включен региональный проект | «Демография» |
| --- | --- |
| Взаимосвязь с другими проектами, портфелями проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | «Финансовая поддержка семей при рождении детей» |

| Команда регионального проекта |
| --- |
| Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Занятость в проекте (процентов) | Примечание |
| Управляющий комитет проекта |
| Куратор регионального проекта | Кольцов В.С. | заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 20 |  |
| Лицо, замещающее куратора регионального проекта | Южаков Ю.А. | заместитель Губернатора – Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 20 |  |
| Заказчик регионального проекта | Кольцов В.С. | заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 20 |  |
| Лицо, замещающее заказчика регионального проекта | Южаков Ю.А. | заместитель Губернатора – Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 20 |  |
| Руководитель регионального проекта | Варлаков А.П. | директор Департамента труда и занятости Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 40 |  |
| Лицо, замещающее руководителя регионального проекта | Лотова С.Т. | Первый заместитель директора Департамента труда и занятости Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 40 |  |
| Член управляющего комитета | Дренин А.А. | Директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 40 |  |
| Лицо, замещающее члена управляющего комитета | Возняк С.А. | Первый заместитель директора Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 40 |  |
| Другие участники команды регионального проекта |
| Администратор регионального проекта | Конева О.Д. | заместитель начальника отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования Дептруда и занятости Югры | 30 |  |
| Администратор регионального проекта | Лашина И.К. | начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры |  |  |
| Ответственный за результат | Возняк С.А. | первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югры | 20 |  |
| Ответственный за результат | Лотова С. Т. | заместитель директора – начальник управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования Дептруда и занятости Югры | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Пальчиков Н.Н. | глава города Когалыма | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Сурцев Б.Ф. | глава города Лангепаса | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Дейнека О.А. | глава города Мегиона | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Дегтярёв С.Ю. | глава города Нефтеюганска | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Тихонов В. В. | глава города Нижневартовска | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Ямашев И. П. | глава города Нягани | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Морозов А. Н. | и.о. главы Пыть-Ях | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Шувалов В. Н. | глава города Сургута | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Иванов А. В. | глава города Урай | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Ряшин М. П. | глава города Ханты-Мансийска | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Фомин В. И. | глава Березовского района | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Дубовик А. В. | глава Кондинского района | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Лапковская Г. В. | глава Нефтеюганского района | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Набатов И. А. | глава Советского района | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Трубецкой А. А. | глава Сургутского района | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Миронова Ю. А. | заместитель начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования – начальник отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Дептруда и занятости Югры | 30 |  |
| Участник регионального проекта | Канюкова Н. Н. | начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения управления занятости населения Дептруда и занятости Югры | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Титорова Е. И., | начальник управления занятости населения Дептруда и занятости Югры | 10 |  |
| Заинтересованные стороны регионального проекта |
| Орган, уполномоченный на осуществление общественной оценки регионального проекта | Общественный совет при Департаменте труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
|  | Общественный совет при Департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| Экспертная группа | Шишкина И.Н., директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества»; Манахова К.М., член Общественной палаты при Думе города Югорска |
| Другие заинтересованные стороны | - |

| Риски регионального проекта |
| --- |
| № п/п | Наименование риска | Ответственный | Мероприятия по реагированию на риск |
| 1 | Финансово-экономические риски – недофинансирование, неполное освоение финансовых средств по мероприятиям проекта, направленным на содействие трудовой занятости женщин, воспитывающих детей | Лотова С. Т. заместитель директора – начальник управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования Дептруда и занятости Югры | Проведение мониторинга реализации мероприятий проекта, корректировка объемов средств в разрезе мероприятий, перераспределение финансовых средств в целях целенаправленного и эффективного расходования бюджетных средств |
| 2 | Финансово-экономические риски – недофинансирование, неполное освоение финансовых средств по мероприятиям проекта, направленным на создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет | Возняк С.А., первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югры | Проведение мониторинга реализации мероприятий проекта, корректировка объемов средств в разрезе мероприятий, перераспределение финансовых средств в целях целенаправленного и эффективного расходования бюджетных средств |
| 3 | Нормативные правовые риски – непринятие или несвоевременное принятие нормативных правовых актов на региональном уровне о порядке реализации мероприятия по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста, о соглашении между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством автономного округа о предоставлении субсидии на переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | Лотова С. Т. заместитель директора – начальник управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования Дептруда и занятости Югры | Своевременная подготовка и тщательная проработка проектов нормативных правовых актов автономного округа, своевременное внесение изменений в нормативные правовые акты и (или) принятие новых правовых актов автономного округа по вопросам, связанным с реализацией проекта. Мониторинг планируемых изменений законодательства Российской Федерации по вопросам реализации федерального проекта, организация взаимодействия с федеральными структурами по вопросам реализации федерального проекта |
| 4 | Несвоевременное заключение соглашения с Министерством образования и науки Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов предоставляемых в 2018 и 2019 годах из федерального бюджета бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках реализации государственной программы «Развитие образования» | Возняк С.А., первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югры | Своевременная подготовка и тщательная проработка проектов нормативных правовых актов автономного округа и (или) принятие новых правовых актов автономного округа по вопросам, связанным с реализацией проекта. Мониторинг планируемых изменений законодательства Российской Федерации по вопросам реализации федерального проекта, организация взаимодействия с федеральными структурами по вопросам реализации федерального проекта |
| 5 | Недостижение результата реализации проекта по направлению «Содействие трудовой занятости женщин, воспитывающих детей» | Лотова С. Т. заместитель директора – начальник управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования Дептруда и занятости Югры | Повышение информированности женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, о возможностях прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования. Подготовка своевременных предложений в Минтруд России по корректировке установленного результата |
| 6 | Неисполнение целевых показателей в связи с недостаточностью финансовых средств на создание новых мест для детей раннего возраста (до 1,5 лет) исходя из высокой ресурсоемкости затрат, а также невозможностью расходования средств федерального бюджета на уже созданные объекты или завершающиеся строительством в связи с отсутствием возможности включения их реестры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | Возняк С.А., первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югры | 1.Внести изменения в статью 67 в Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в части определения нижней границы возраста получения дошкольного образования с одного года шести месяцев (1,5 года), рассмотрев возможность получения родителями (законными представителями) ребенка не образовательные услуги, а услуги по присмотру и уходу (социальные услуги). 2.Гарантировать предоставление социальной услуги по присмотру и уходу в муниципальных образовательных организациях детям, из семей льготной категории (если доход на каждого члена семьи не превышает прожиточный минимум). В иных случаях данную услугу возможно будет получить в негосударственных организациях и у индивидуальных предпринимателей, что, в свою очередь позволит развивать негосударственный сектор, повысить конкурентоспособность и уровень качества предоставления услуги по присмотру и уходу. 3. Рассмотреть возможность исключения из правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий государственных программ субъектов Российской Федерации, которые направлены на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, использование экономически эффективной проектной документации повторного использования, в случае отсутствия такой документации - типовой проектной документации для объектов образовательных организаций из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, по объектам, размещаемым во встроенно-пристроенных нежилых помещениях многоквартирных домов (билдинг-сады), так как в реестр включается объект в целом (жилой дом). А также в случае приобретения уже построенных зданий, или находящихся в стадии завершения строительства по проектам, прошедшим государственную экспертизу до 2016 года |

# Footnotes

Орган исполнительной власти, иной орган или организация.